## Métricas
PROYECTO: |  | Luchadores Japoneses
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:10 | 21:40 | 21:45 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:20 | 21:46 | 22:15 | 0.020139
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creacion de estructura |  |  | 20 | 0.0034722 | 10:40 | 10:43 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0020833
3 | Creacion del metodo leer de la clase Archivo |  |  | 30 | 0.010417 | 10:50 | 10:56 | 0.0041667 | 0 |  | 30 | 0.010417
4 | Creacion del metodo domina de la clase Luchador |  |  | 15 | 0.010417 | 11:05 | 11:12 | 0.0048611 |  |  | 15
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 65 | 0.024306 | - | - | 0.011111 | 0 | 0 | 55 | 0.0125
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 19:30 | 19:56 | 0.018056
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 55
LOC / Hora |  |  | 183.3333
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 6.579%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020139 | 38.16%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.018056 | 34.21%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.011111 | 21.05%
Tiempo Total |  |  | 0.052778
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])